## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 8 | 2
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 4 | 1
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 9 | 2.25
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 | 12 | 3
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 10 | 2.5
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 10 | 2.5
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | SmartWater Monitor
| Integrantes: | Everardo Padron Castillo
Angelica Castillo Hernandez
Mildred Jacome Hernandez
Victor Alberto Molar Cruz
| % Progreso Proyecto | 63.31%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Estructura de proyecto | Terminado | 8 | Sprint #1 | Media | Everardo | Crear carpetas base (src, webapp, assets, styles)
Req 02 | Configurar GitHub | Terminado | 4 | Sprint #2 | Media | victor | Crear y subir proyecto inicial al repositorio
Req 03 | Configurar DB PostgreSQL | Terminado | 9 | Sprint #3 | Alta | everardo | Crear tablas base: usuarios, mediciones
Req 04 | Diseñar pantalla Login | Terminado | 12 | Sprint #4 | Media | Everardo | Maquetar login con Tailwind CSS
Req 05 | Crear ServletLogin | Terminado | 10 | Sprint #5 | Alta | Victor | Maquetar registro con HTML + Tailwind
Req 06 | Crear ServletRegister | Terminado | 10 | Sprint #6 | Alta | Everardo | Validar usuario y contraseña desde DB
Req 07 | Pruebas de autenticación | Terminado | 10 | Sprint #7 | Alta | angelica | Registrar usuario en PostgreSQL
Req 08 | Ajustes UI de login | Terminado | 9 | Sprint #8 | Alta | Mildred | Validar flujo login/logout
Req 09 | ServletSensores | Terminado | 8 | Sprint #9 | Alta | Everardo | Estilizar formularios con Tailwind
Req 10 | Interfaz Dashboard | Terminado | 8 | Sprint #10 | Alta | Mildred | Recibir datos IoT y almacenarlos en DB
Req 11 | Pruebas IoT-DB | Pendiente | 9 | Sprint #11 | Alta | Angelica | Mostrar mediciones actuales con Tailwind
Req 12 | Validar actualización | Pendiente | 9 | Sprint #12 | Alta | Victor | Verificar inserción y lectura de datos
Req 13 | Página Historial | Pendiente | 9 | Sprint #13 | Alta | Everardo | Refrescar datos automáticamente
Req 14 | Alertas en tiempo real | Pendiente | 8 | Sprint #14 | Alta | Everardo | Mostrar datos guardados desde PostgreSQL
Req 15 | Pruebas finales | Pendiente | 8 | Sprint #15 | Alta | Angelica | Cambiar color o mostrar aviso según valores
Req 16 | Pruebas finales | Pendiente | 8 | Sprint #16 | Alta | Mildred | Validar todas las pantallas y funcionalidades
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia